## Status - Alô, Minas
Situação do Programa Alô, Minas! - Data de Atualização: Novembro/2021
Nº | Município | Localidade / Distrito | Nome | DDD | Lote | Operadora | Status
1 | Acaiaca | Localidade | Povoado de Palmeiras de Fora | 31 | 31B | Claro | Planejamento
2 | Aguanil | Localidade | Boticão | 35 | 35D | Claro | Planejamento
3 | Alfredo Vasconcelos | Distrito | Potreiro | 32 | 32A | Claro | Planejamento
4 | Antônio Dias | Localidade | Porteira Grande | 31 | 31A | Claro | Planejamento
5 | Araçuaí | Localidade | Povoado Baixa Quente | 33 | 33C | Tim | Definição do Terreno
6 | Araçuaí | Localidade | Povoado Alfredo Graça | 33 | 33C | Tim | Definição do Terreno
7 | Araçuaí | Localidade | Povoado de Neves | 33 | 33C | Tim | Definição do Terreno
8 | Arcos | Localidade | Ilha | 37 | 1 | Algar | Planejamento
9 | Aricanduva | Localidade | Comunidade Carneiros | 38 | 38C | Telefônica | Definição do Terreno
10 | Baldim | Distrito | São Vicente | 31 | 31A | Claro | Planejamento
11 | Belo Vale | Distrito | Roças Novas dos Bandeirantes | 31 | 31A | Claro | Planejamento
12 | Belo Vale | Distrito | São Sebastião das Lajes | 31 | 31A | Claro | Planejamento
13 | Belo Vale | Distrito | Boa Morte | 31 | 31D | Claro | Planejamento
14 | Berizal | Localidade | Povoado de Barreiros | 38 | 38B | Tim | Definição do Terreno
15 | Bocaina de Minas | Distrito | Santo Antonio do Alto Rio Grande | 32 | 32A | Claro | Planejamento
16 | Bom Sucesso | Distrito | Machados | 35 | 35D | Claro | Planejamento
17 | Caetanópolis | Localidade | Estrela Dalva | 31 | 31B | Claro | Planejamento
18 | Caeté | Distrito | Antônio dos Santos | 31 | 31A | Claro | Planejamento
19 | Caeté | Distrito | Morro Vermelho | 31 | 31A | Claro | Planejamento
20 | Caeté | Distrito | Rancho Novo | 31 | 31B | Claro | Planejamento
21 | Cambuí | Localidade | Bairro Congonhal | 35 | 35D | Claro | Planejamento
22 | Cambuí | Localidade | Bairro Rio do Peixe | 35 | 35D | Claro | Planejamento
23 | Campestre | Distrito | Posses de São Sebastião | 35 | 35B | Claro | Planejamento
24 | Campo Azul | Distrito | Vila São José | 38 | 38C | Telefônica | Definição do Terreno
25 | Cana Verde | Distrito | Cerradinho | 35 | 35A | Claro | Planejamento
26 | Candeias | Localidade | Vargem dos Pereiras | 35 | 35A | Claro | Planejamento
27 | Candeias | Distrito | Vieiras Bravos | 35 | 35C | Tim | Definição do Terreno
28 | Caparaó | Localidade | Capim Roxo | 32 | 32A | Claro | Planejamento
29 | Capela Nova | Distrito | Palmeiras de Capela Nova | 31 | 31A | Claro | Planejamento
30 | Carlos Chagas | Localidade | Mayrink | 33 | 33C | Tim | Projeto
31 | Carmópolis de Minas | Localidade | Povoado Japão Grande | 37 | 1 | Algar | Planejamento
32 | Cascalho Rico | Localidade | Santa Luzia da Boa Vista | 34 | 1 | Algar | Planejamento
33 | Chapada do Norte | Localidade | São João Marques | 33 | 33B | Telefônica | Definição do Terreno
34 | Chapada do Norte | Localidade | Comunidade Córrego do Amorim | 33 | 33B | Telefônica | Definição do Terreno
35 | Congonhas do Norte | Distrito | Santa Cruz de Alves | 31 | 31C | Tim | Definição do Terreno
36 | Conselheiro Lafaiete | Localidade | Gagé | 31 | 31A | Claro | Planejamento
37 | Conselheiro Lafaiete | Localidade | Almeidas | 31 | 31A | Claro | Planejamento
38 | Coração de Jesus | Localidade | Esporas | 38 | 38C | Telefônica | Definição do Terreno
39 | Coronel Fabriciano | Localidade | Cocais dos Arrudas | 31 | 31A | Claro | Planejamento
40 | Cristina | Localidade | Vargem Alegre | 35 | 35A | Claro | Planejamento
41 | Cristina | Localidade | Barra Grande | 35 | 35B | Claro | Planejamento
42 | Curvelo | Localidade | Canabrava | 38 | 38C | Telefônica | Definição do Terreno
43 | Delfim Moreira | Distrito | Barra de Delfim Moreira | 35 | 35B | Claro | Planejamento
44 | Diogo de Vasconcelos | Localidade | Bela Vista | 31 | 31A | Claro | Planejamento
45 | Divinópolis | Localidade | Comunidade Rural Buritis | 37 | 1 | Algar | Planejamento
46 | Dom Viçoso | Localidade | Bairro Serrinha | 35 | 35A | Claro | Planejamento
47 | Dores de Guanhães | Localidade | Vila Esperança | 33 | 33C | Tim | Definição do Terreno
48 | Entre Rios de Minas | Localidade | Castro | 31 | 31C | Tim | Planejamento
49 | Ervália | Localidade | Careço | 32 | 32A | Claro | Planejamento
50 | Ervália | Localidade | Comunidade Santa Cruz dos Godinhos | 32 | 32A | Claro | Planejamento
51 | Ervália | Localidade | Ventania | 32 | 32A | Claro | Planejamento
52 | Ervália | Localidade | Grama | 32 | 32A | Claro | Planejamento
53 | Esmeraldas | Localidade | Urucuia | 31 | 31A | Claro | Planejamento
54 | Esmeraldas | Distrito | Andiroba | 31 | 31A | Claro | Planejamento
55 | Esmeraldas | Localidade | Caracois de Baixo | 31 | 31B | Claro | Planejamento
56 | Esmeraldas | Localidade | São José | 31 | 31B | Claro | Planejamento
57 | Espera Feliz | Localidade | Povoado de São Gonçalo | 32 | 32A | Claro | Planejamento
58 | Espera Feliz | Localidade | Comunidade do Taboão | 32 | 32A | Claro | Planejamento
59 | Extrema | Localidade | Salto | 35 | 35A | Claro | Planejamento
60 | Extrema | Localidade | Tenentes | 35 | 35A | Claro | Planejamento
61 | Extrema | Distrito | Juncal | 35 | 35A | Claro | Planejamento
62 | Fervedouro | Distrito | Samambaia da Paz | 32 | 32A | Claro | Planejamento
63 | Frei Gaspar | Localidade | Cachoeira do Aranã | 33 | 33C | Tim | Projeto
64 | Funilândia | Distrito | Núcleo João Pinheiro | 31 | 31A | Claro | Planejamento
65 | Guaraciaba | Localidade | Córrego Santa Maria | 31 | 31C | Tim | Definição do Terreno
66 | Guaraciaba | Localidade | Penha | 31 | 31C | Tim | Definição do Terreno
67 | Imbé de Minas | Distrito | Manducas | 33 | 33C | Tim | Planejamento
68 | Inhapim | Distrito | São José do Taquaral | 33 | 33C | Tim | Planejamento
69 | Itamarandiba | Distrito | Santa Joana | 38 | 38B | Tim | Planejamento
70 | Itamarandiba | Distrito | Dom Serafim | 38 | 38B | Tim | Planejamento
71 | Itamarandiba | Distrito | Várzea de Santo Antônio | 38 | 38B | Tim | Planejamento
72 | Jacutinga | Distrito | São Luiz Gonzaga | 35 | 35A | Claro | Planejamento
73 | Jaguaraçu | Distrito | Lavrinha | 31 | 31A | Claro | Planejamento
74 | Jeceaba | Distrito | Machados de Minas | 31 | 31B | Claro | Planejamento
75 | Jequitinhonha | Localidade | Povoado de Caju | 33 | 33C | Tim | Planejamento
76 | José Gonçalves de Minas | Localidade | Ijicatu (Buriti) | 33 | 33B | Telefônica | Definição do Terreno
77 | José Raydan | Localidade | Povoado de Fonseca | 33 | 33B | Telefônica | Definição do Terreno
78 | Juiz de Fora | Distrito | Monte Verde de Minas | 32 | 32A | Claro | Planejamento
79 | Juiz de Fora | Distrito | Valadares | 32 | 32A | Claro | Planejamento
80 | Juiz de Fora | Distrito | Humaitá de Minas | 32 | 32A | Claro | Planejamento
81 | Juiz de Fora | Distrito | Caetés de Minas | 32 | 32A | Claro | Planejamento
82 | Juiz de Fora | Distrito | Penido | 32 | 32A | Claro | Planejamento
83 | Lagoa Dourada | Localidade | Arame | 32 | 32A | Claro | Planejamento
84 | Lassance | Localidade | Brejo | 38 | 38B | Tim | Definição do Terreno
85 | Leme do Prado | Distrito | Acauã de Minas | 33 | 33B | Telefônica | Definição do Terreno
86 | Maria da Fé | Distrito | Posses de Maria da Fé | 35 | 35B | Claro | Planejamento
87 | Mariana | Localidade | Águas Claras | 31 | 31A | Claro | Planejamento
88 | Medina | Localidade | General Dutra | 33 | 33C | Tim | Planejamento
89 | Mesquita | Distrito | Barra Grande de Mesquita | 33 | 33C | Tim | Planejamento
90 | Minas Novas | Localidade | Palmital | 33 | 33C | Tim | Planejamento
91 | Miradouro | Distrito | Santa Cruz do Monte Alverne | 32 | 32A | Claro | Planejamento
92 | Miradouro | Distrito | Varginha de Miradouro | 32 | 32A | Claro | Planejamento
93 | Miradouro | Distrito | Santa Bárbara de Miradouro | 32 | 32A | Claro | Planejamento
94 | Miradouro | Distrito | Serrania do Brigadeiro | 32 | 32A | Claro | Planejamento
95 | Monte Carmelo | Localidade | Celso Bueno | 34 | 1 | Algar | Planejamento
96 | Monte Sião | Localidade | Bairro Mococa | 35 | 35C | Tim | Definição do Terreno
97 | Muriaé | Localidade | Macuco | 32 | 32A | Claro | Planejamento
98 | Muzambinho | Distrito | Moçambo | 35 | 35B | Claro | Planejamento
99 | Nova Ponte | Localidade | Residencial Parque das Árvores | 34 | 1 | Algar | Planejamento
100 | Nova União | Localidade | Carmo de União | 31 | 31B | Claro | Planejamento
101 | Novo Cruzeiro | Localidade | Acode a Chuva | 33 | 33B | Telefônica | Definição do Terreno
102 | Novorizonte | Distrito | Campo Verde | 38 | 38B | Tim | Planejamento
103 | Onça de Pitangui | Distrito | Capoeira Grande | 37 | 1 | Algar | Planejamento
104 | Onça de Pitangui | Distrito | Jaguara de Minas | 37 | 1 | Algar | Planejamento
105 | Ouro Branco | Localidade | Castiliano | 31 | 31A | Claro | Planejamento
106 | Ouro Branco | Localidade | Cristais | 31 | 31A | Claro | Planejamento
107 | Ouro Branco | Localidade | Olaria | 31 | 31D | Claro | Planejamento
108 | Paraopeba | Localidade | Pontinha | 31 | 31A | Claro | Planejamento
109 | Patis | Localidade | Casa Nova | 38 | 38C | Telefônica | Definição do Terreno
110 | Pavão | Distrito | Nova Limeira | 33 | 33C | Tim | Planejamento
111 | Pedra Bonita | Localidade | Córrego do Café | 31 | 31B | Claro | Planejamento
112 | Pedras de Maria da Cruz | Localidade | Comunidade Quilombola de Palmeirinha | 38 | 38C | Telefônica | Definição do Terreno
113 | Periquito | Localidade | Serraria | 33 | 33B | Telefônica | Definição do Terreno
114 | Piracema | Localidade | Costas | 37 | 37A | Telefônica | Definição do Terreno
115 | Ponte Nova | Localidade | Ana Florência | 31 | 31B | Claro | Planejamento
116 | Ponto dos Volantes | Localidade | Boa Vista de Santana | 33 | 33C | Tim | Definição do Terreno
117 | Porteirinha | Localidade | Tanque | 38 | 38C | Telefônica | Definição do Terreno
118 | Porteirinha | Localidade | Alto Jatobá | 38 | 38B | Tim | Planejamento
119 | Presidente Bernardes | Localidade | Cruzes | 32 | 32A | Claro | Planejamento
120 | Rio do Prado | Distrito | Vila Formosa de Minas | 33 | 33C | Tim | Definição do Terreno
121 | Rio Manso | Distrito | Bernardas | 31 | 31A | Claro | Planejamento
122 | Rio Pardo de Minas | Localidade | Povoado de Nova Aurora | 38 | 38B | Tim | Planejamento
123 | Salinas | Distrito | Nova Fátima de Salinas | 38 | 38B | Tim | Planejamento
124 | Santa Cruz do Escalvado | Localidade | São José da Vargem Alegre | 31 | 31A | Claro | Planejamento
125 | São Francisco | Localidade | Povoado de Mocambo | 38 | 38C | Telefônica | Definição do Terreno
126 | São Francisco | Localidade | Povoado de Angical | 38 | 38C | Telefônica | Definição do Terreno
127 | São Geraldo da Piedade | Distrito | Vinhático | 33 | 33C | Tim | Planejamento
128 | São Gonçalo do Rio Abaixo | Localidade | Comunidade de Vargem Alegre | 31 | 31A | Claro | Planejamento
129 | São Gonçalo do Rio Abaixo | Localidade | Comunidade de São José | 31 | 31A | Claro | Planejamento
130 | São Gonçalo do Rio Abaixo | Localidade | Comunidade de Santa Rita de Pacas | 31 | 31D | Claro | Planejamento
131 | São Gonçalo do Rio Abaixo | Localidade | Comunidade do Una | 31 | 31C | Tim | Planejamento
132 | São Gonçalo do Sapucaí | Localidade | Carneiros | 35 | 35A | Claro | Planejamento
133 | São João da Ponte | Localidade | Salvinópolis | 38 | 38C | Telefônica | Definição do Terreno
134 | São João da Ponte | Localidade | Vera Cruz | 38 | 38C | Telefônica | Definição do Terreno
135 | São João do Manteninha | Distrito | Vargem Grande de Minas | 33 | 33C | Tim | Planejamento
136 | São João do Paraíso | Distrito | Mandacaru do Paraíso | 38 | 38C | Telefônica | Definição do Terreno
137 | São Miguel do Anta | Localidade | Capivara | 31 | 31D | Claro | Planejamento
138 | São Pedro da União | Distrito | Biguatinga | 35 | 35C | Tim | Definição do Terreno
139 | São Pedro do Suaçuí | Distrito | Córrego Dantas do Suaçuí | 33 | 33C | Tim | Planejamento
140 | São Tomé das Letras | Distrito | Sobradinho de Minas | 35 | 35A | Claro | Planejamento
141 | Senhora de Oliveira | Distrito | Prudentes | 31 | 31A | Claro | Planejamento
142 | Senhora dos Remédios | Distrito | Japão | 32 | 32A | Claro | Planejamento
143 | Sete Lagoas | Localidade | Fazenda Velha | 31 | 31A | Claro | Planejamento
144 | Taiobeiras | Distrito | Mirandópolis | 38 | 38B | Tim | Definição do Terreno
145 | Taquaraçu de Minas | Distrito | Engenho | 31 | 31A | Claro | Planejamento
146 | Tocos do Moji | Localidade | Sertão da Bernardina | 35 | 35D | Claro | Planejamento
147 | Toledo | Localidade | Pereiras | 35 | 35A | Claro | Planejamento
148 | Três Pontas | Distrito | Quilombo Nossa Senhora do Rosário | 35 | 35D | Claro | Planejamento
149 | Ubá | Localidade | Povoado São Domingos | 32 | 32A | Claro | Planejamento
150 | Varzelândia | Localidade | São Vicente I | 38 | 38B | Tim | Definição do Terreno
151 | Varzelândia | Localidade | Brejinho | 38 | 38B | Tim | Definição do Terreno
152 | Viçosa | Localidade | Colonia Vaz de Melo | 31 | 31A | Claro | Planejamento
153 | Viçosa | Localidade | Paraíso | 31 | 31D | Claro | Planejamento
154 | Viçosa | Localidade | Silêncio/Condé | 31 | 31D | Claro | Planejamento
155 | Viçosa | Localidade | Píuna | 31 | 31D | Claro | Planejamento

## Legenda - Status
LEGENDA - STATUS
Ativo e Certificado | Site em Funcionamento e Certificado
Teste de Performance | Site em fase final de testes de performance dos equipamentos
Implementação | Site em fase de entrega/instalação/integração de equipamentos Telecom: RF, Transmissão, Sistemas Irradiantes, Fibra.
RFI (Ready for Instalation) | Site já construído e pronto para início de instalação dos equipamentos (obra civil, torre construída, energia disponível, estrada de acesso ao site pronto)
Construção | Fase de construção obra civil do site
Energia | Em fase de Necessidade de extensão de rede elétrica junto às Concessionárias de Energia do Estado
Embargado | Execução paralizada devido a algum processo de licenciamento/regularização
Licenciamento | Em fase de licenciamento ambiental
Projeto | Ponto já definido e termo para permissão de uso de terreno fechado com a Prefeitura. Etapa de elaboração do projeto executivo para construção do site ( projeto da Torre, Projeto Elétrico e Civil...)
Liberação do Terreno pela Prefeitura | Desembaraços legais pelos orgãos públicos, Prefeitura ou outros, para formalzação do uso para construção de ERB para atendimento a localidade planejada.
Definição do Terreno | Etapa de definição do ponto para construção do site (aprovação do polígono, identificação de candidatos, avaliações preliminares dos candidatos e viabilidade técnica com pré-validação da Prefeitura)
Planejamento | Etapa de planejamento e mapeamento da localidade