## Alô Minas! - Junho 2023
Situação do Programa Alô, Minas! - Seleção Pública Nº 01/2021 Data de Atualização: Junho/2023
Nº | Município | Localidade / Distrito | Nome | DDD | Lote | Status | operadora | data ativação
1 | Acaiaca | Localidade | Povoado de Palmeiras de Fora | 31 | 31B | Construção | Claro
2 | Aguanil | Localidade | Boticão | 35 | 35D | Ativo e Certificado | Claro | 2022-10-28
3 | Alfredo Vasconcelos | Distrito | Potreiro | 32 | 32A | Ativo e Certificado | Claro | 2022-11-03
4 | Antônio Dias | Localidade | Porteira Grande | 31 | 31A | RFI (Ready for Instalation) | Claro
5 | Araçuaí | Localidade | Povoado Baixa Quente | 33 | 33C | Implementação | Tim
6 | Araçuaí | Localidade | Povoado de Neves | 33 | 33C | Liberação do Terreno pela Prefeitura | Tim
7 | Araçuaí | Localidade | Povoado Alfredo Graça | 33 | 33C | Projeto | Tim
8 | Arcos | Localidade | Ilha | 37 | 1 | Ativo e Certificado | Algar | 2022-07-01
9 | Aricanduva | Localidade | Comunidade Carneiros | 38 | 38C | Energia | Telefônica - Vivo
10 | Baldim | Distrito | São Vicente | 31 | 31A | Construção | Claro
11 | Belo Vale | Distrito | Boa Morte | 31 | 31D | Ativo e Certificado | Claro | 2022-12-30
12 | Belo Vale | Distrito | Roças Novas dos Bandeirantes | 31 | 31A | Construção | Claro
13 | Belo Vale | Distrito | São Sebastião das Lajes | 31 | 31A | Construção | Claro
14 | Berizal | Localidade | Povoado de Barreiros | 38 | 38B | Ativo e Certificado | Tim | 2022-07-01
15 | Bocaina de Minas | Distrito | Santo Antonio do Alto Rio Grande | 32 | 32A | Construção | Claro
16 | Bom Sucesso | Distrito | Machados | 35 | 35D | Ativo e Certificado | Claro | 2023-01-01
17 | Caetanópolis | Localidade | Estrela Dalva | 31 | 31B | Liberação do Terreno pela Prefeitura | Claro
18 | Caeté | Distrito | Morro Vermelho | 31 | 31A | Energia | Claro
19 | Caeté | Distrito | Antônio dos Santos | 31 | 31A | RFI (Ready for Instalation) | Claro
20 | Caeté | Distrito | Rancho Novo | 31 | 31B | RFI (Ready for Instalation) | Claro
21 | Cambuí | Localidade | Bairro Rio do Peixe | 35 | 35D | Ativo e Certificado | Claro | 2022-11-03
22 | Cambuí | Localidade | Bairro Congonhal | 35 | 35D | Projeto | Claro
23 | Campestre | Distrito | Posses de São Sebastião | 35 | 35B | Ativo e Certificado | Claro | 2023-01-01
24 | Campo Azul | Distrito | Vila São José | 38 | 38C | Energia | Telefônica - Vivo
25 | Cana Verde | Distrito | Cerradinho | 35 | 35A | Ativo e Certificado | Claro | 2022-10-28
26 | Canaã | Localidade | Comunidade do PRM | 31 | 31A | Construção | Claro
27 | Candeias | Localidade | Vargem dos Pereiras | 35 | 35A | Ativo e Certificado | Claro | 2022-12-26
28 | Candeias | Distrito | Vieiras Bravos | 35 | 35C | Ativo e Certificado | Tim | 2022-05-01
29 | Caparaó | Localidade | Capim Roxo | 32 | 32A | Ativo e Certificado | Claro | 2022-12-29
30 | Capela Nova | Distrito | Palmeiras de Capela Nova | 31 | 31A | Energia | Claro
31 | Carlos Chagas | Localidade | Mayrink | 33 | 33C | Ativo e Certificado | Tim | 2022-06-01
32 | Carmópolis de Minas | Localidade | Povoado Japão Grande | 37 | 1 | Ativo e Certificado | Algar | 2023-06-01
33 | Cascalho Rico | Localidade | Santa Luzia da Boa Vista | 34 | 1 | Ativo e Certificado | Algar | 2023-01-01
34 | Chapada do Norte | Localidade | Comunidade Córrego do Amorim | 33 | 33B | RFI (Ready for Instalation) | Telefônica - Vivo
35 | Chapada do Norte | Localidade | São João Marques | 33 | 33B | RFI (Ready for Instalation) | Telefônica - Vivo
36 | Congonhas do Norte | Distrito | Santa Cruz de Alves | 31 | 31C | Ativo e Certificado | Tim | 2022-05-01
37 | Conselheiro Lafaiete | Localidade | Almeidas | 31 | 31A | Definição do Terreno | Claro
38 | Conselheiro Lafaiete | Localidade | Gagé | 31 | 31A | Liberação do Terreno pela Prefeitura | Claro
39 | Coração de Jesus | Localidade | Esporas | 38 | 38C | Energia | Telefônica - Vivo
40 | Coronel Fabriciano | Localidade | Cocais dos Arrudas | 31 | 31A | Projeto | Claro
41 | Cristina | Localidade | Vargem Alegre | 35 | 35A | Construção | Claro
42 | Cristina | Localidade | Barra Grande | 35 | 35B | Liberação do Terreno pela Prefeitura | Claro
43 | Curvelo | Localidade | Canabrava | 38 | 38C | RFI (Ready for Instalation) | Telefônica - Vivo
44 | Delfim Moreira | Distrito | Barra de Delfim Moreira | 35 | 35B | Liberação do Terreno pela Prefeitura | Claro
45 | Diogo de Vasconcelos | Localidade | Bela Vista | 31 | 31A | Ativo e Certificado | Claro | 2022-12-30
46 | Divinópolis | Localidade | Comunidade Djalma Dutra | 37 | 1 | Liberação do Terreno pela Prefeitura | Algar
47 | Divinópolis | Localidade | Comunidade Rural Buritis | 37 | 1 | Teste de Performance | Algar
48 | Dom Viçoso | Localidade | Bairro Serrinha | 35 | 35A | Liberação do Terreno pela Prefeitura | Claro
49 | Dores de Guanhães | Localidade | Vila Esperança | 33 | 33C | Ativo e Certificado | Tim | 2022-08-01
50 | Entre Rios de Minas | Localidade | Castro | 31 | 31C | Construção | Tim
51 | Ervália | Localidade | Grama | 32 | 32A | Construção | Claro
52 | Ervália | Localidade | Ventania | 32 | 32A | Construção | Claro
53 | Ervália | Localidade | Comunidade Santa Cruz dos Godinhos | 32 | 32A | Energia | Claro
54 | Ervália | Localidade | Careço | 32 | 32A | RFI (Ready for Instalation) | Claro
55 | Esmeraldas | Localidade | Caracois de Baixo | 31 | 31B | Ativo e Certificado | Claro | 2022-12-30
56 | Esmeraldas | Localidade | Urucuia | 31 | 31A | Ativo e Certificado | Claro | 2022-12-30
57 | Esmeraldas | Distrito | Andiroba | 31 | 31A | RFI (Ready for Instalation) | Claro
58 | Esmeraldas | Localidade | São José | 31 | 31B | RFI (Ready for Instalation) | Claro
59 | Espera Feliz | Localidade | Comunidade do Taboão | 32 | 32A | Construção | Claro
60 | Espera Feliz | Localidade | Povoado de São Gonçalo | 32 | 32A | RFI (Ready for Instalation) | Claro
61 | Extrema | Distrito | Juncal | 35 | 35A | Liberação do Terreno pela Prefeitura | Claro
62 | Extrema | Localidade | Tenentes | 35 | 35A | Liberação do Terreno pela Prefeitura | Claro
63 | Extrema | Localidade | Salto | 35 | 35A | Licenciamento | Claro
64 | Fervedouro | Distrito | Samambaia da Paz | 32 | 32A | Ativo e Certificado |  | 2022-12-30
65 | Frei Gaspar | Localidade | Cachoeira do Aranã | 33 | 33C | Ativo e Certificado | Tim | 2022-05-01
66 | Funilândia | Distrito | Núcleo João Pinheiro | 31 | 31A | Liberação do Terreno pela Prefeitura | Claro
67 | Guaraciaba | Localidade | Córrego Santa Maria | 31 | 31C | RFI (Ready for Instalation) | Tim
68 | Guaraciaba | Localidade | Penha | 31 | 31C | RFI (Ready for Instalation) | Tim
69 | Imbé de Minas | Distrito | Manducas | 33 | 33C | Licenciamento | Tim
70 | Inhapim | Distrito | São José do Taquaral | 33 | 33C | Construção | Tim
71 | Itamarandiba | Distrito | Dom Serafim | 38 | 38B | Construção | Tim
72 | Itamarandiba | Distrito | Santa Joana | 38 | 38B | Construção | Tim
73 | Itamarandiba | Distrito | Várzea de Santo Antônio | 38 | 38B | Construção | Tim
74 | Jacutinga | Distrito | São Luiz Gonzaga | 35 | 35A | RFI (Ready for Instalation) | Claro
75 | Jaguaraçu | Distrito | Lavrinha | 31 | 31A | Projeto | Claro
76 | Jeceaba | Distrito | Machados de Minas | 31 | 31B | RFI (Ready for Instalation) | Claro
77 | Jequitinhonha | Localidade | Povoado de Caju | 33 | 33C | Licenciamento | Tim
78 | José Gonçalves de Minas | Localidade | Ijicatu (Buriti) | 33 | 33B | Ativo e Certificado | Telefônica - Vivo | 2022-08-01
79 | José Raydan | Localidade | Povoado de Fonseca | 33 | 33B | Energia | Telefônica - Vivo
80 | Juiz de Fora | Distrito | Humaitá de Minas | 32 | 32A | Construção | Claro
81 | Juiz de Fora | Distrito | Penido | 32 | 32A | Construção | Claro
82 | Juiz de Fora | Distrito | Caetés de Minas | 32 | 32A | Planejamento | Claro
83 | Juiz de Fora | Distrito | Monte Verde de Minas | 32 | 32A | Projeto | Claro
84 | Lagoa Dourada | Localidade | Arame | 32 | 32A | Projeto | Claro
85 | Lassance | Localidade | Brejo | 38 | 38B | Ativo e Certificado | Tim | 2022-07-01
86 | Leme do Prado | Distrito | Acauã de Minas | 33 | 33B | Ativo e Certificado | Telefônica - Vivo | 2023-06-01
87 | Maria da Fé | Distrito | Posses de Maria da Fé | 35 | 35B | Projeto | Claro
88 | Mariana | Localidade | Águas Claras | 31 | 31A | Licenciamento | Claro
89 | Medina | Localidade | General Dutra | 33 | 33C | Construção | Tim
90 | Mesquita | Distrito | Barra Grande de Mesquita | 33 | 33C | RFI (Ready for Instalation) | Tim
91 | Minas Novas | Localidade | Palmital | 33 | 33C | Construção | Tim
92 | Miradouro | Distrito | Santa Cruz do Monte Alverne | 32 | 32A | Construção | Claro
93 | Miradouro | Distrito | Serrania do Brigadeiro | 32 | 32A | Liberação do Terreno pela Prefeitura | Claro
94 | Miradouro | Distrito | Varginha de Miradouro | 32 | 32A | Liberação do Terreno pela Prefeitura | Claro
95 | Miradouro | Distrito | Santa Bárbara de Miradouro | 32 | 32A | RFI (Ready for Instalation) | Claro
96 | Monte Carmelo | Localidade | Celso Bueno | 34 | 1 | Ativo e Certificado | Algar | 2023-01-01
97 | Monte Sião | Localidade | Bairro Mococa | 35 | 35C | Ativo e Certificado | Tim | 2022-08-01
98 | Muriaé | Localidade | Macuco | 32 | 32A | Liberação do Terreno pela Prefeitura | Claro
99 | Muzambinho | Distrito | Moçambo | 35 | 35B | Liberação do Terreno pela Prefeitura | Claro
100 | Nova Ponte | Localidade | Residencial Parque das Árvores | 34 | 1 | Ativo e Certificado | Algar | 2022-07-01
101 | Nova União | Localidade | Carmo de União | 31 | 31B | Ativo e Certificado | Claro | 2023-01-01
102 | Novo Cruzeiro | Localidade | Acode a Chuva | 33 | 33B | Construção | Telefônica - Vivo
103 | Novorizonte | Distrito | Campo Verde | 38 | 38B | Liberação do Terreno pela Prefeitura | Tim
104 | Onça de Pitangui | Distrito | Capoeira Grande | 37 | 1 | Ativo e Certificado | Algar | 2023-03-01
105 | Onça de Pitangui | Distrito | Jaguara de Minas | 37 | 1 | Ativo e Certificado | Algar | 2023-01-01
106 | Ouro Branco | Localidade | Cristais | 31 | 31A | Construção | Claro
107 | Ouro Branco | Localidade | Castiliano | 31 | 31A | Liberação do Terreno pela Prefeitura | Claro
108 | Ouro Branco | Localidade | Olaria | 31 | 31D | Liberação do Terreno pela Prefeitura | Claro
109 | Papagaios | Localidade | Vargem Grande | 37 | 1 | Projeto | Algar
110 | Paraopeba | Localidade | Pontinha | 31 | 31A | Construção | Claro
111 | Patis | Localidade | Casa Nova | 38 | 38C | Ativo e Certificado | Telefônica - Vivo | 2023-06-01
112 | Pavão | Distrito | Nova Limeira | 33 | 33C | Licenciamento | Tim
113 | Pedra Bonita | Localidade | Distrito: Povoado Matipó Grande | 31 | 31B | Projeto | Claro
114 | Pedra Bonita (subst.) | Distrito | Distrito: Córrego Monte Verde | 31 | 31A | Liberação do Terreno pela Prefeitura | Claro
115 | Pedras de Maria da Cruz | Localidade | Comunidade Quilombola de Palmeirinha | 38 | 38C | Energia | Telefônica - Vivo
116 | Periquito | Localidade | Serraria | 33 | 33B | Energia | Telefônica - Vivo
117 | Piracema | Localidade | Costas | 37 | 37A | Ativo e Certificado | Telefônica - Vivo | 2022-08-01
118 | Ponte Nova | Localidade | Ana Florência | 31 | 31B | Liberação do Terreno pela Prefeitura | Claro
119 | Ponto dos Volantes | Localidade | Boa Vista de Santana | 33 | 33C | Ativo e Certificado | Tim | 2022-07-01
120 | Porteirinha | Localidade | Tanque | 38 | 38C | Energia | Telefônica - Vivo
121 | Porteirinha | Localidade | Alto Jatobá | 38 | 38B | Liberação do Terreno pela Prefeitura | Tim
122 | Presidente Bernardes | Localidade | Cruzes | 32 | 32A | Construção | Claro
123 | Rio do Prado | Distrito | Vila Formosa de Minas | 33 | 33C | Ativo e Certificado | Tim | 2022-05-01
124 | Rio Manso | Distrito | Bernardas | 31 | 31A | Ativo e Certificado | Claro | 2022-11-03
125 | Rio Pardo de Minas | Localidade | Povoado de Nova Aurora | 38 | 38B | Projeto | Tim
126 | Salinas | Distrito | Nova Fátima de Salinas | 38 | 38B | Projeto | Tim
127 | Santa Cruz do Escalvado | Localidade | São José da Vargem Alegre | 31 | 31A | Planejamento | Claro
128 | São Francisco | Localidade | Povoado de Angical | 38 | 38C | Ativo e Certificado | Telefônica - Vivo | 2023-06-01
129 | São Francisco | Localidade | Povoado de Mocambo | 38 | 38C | Ativo e Certificado | Telefônica - Vivo | 2023-06-01
130 | São Geraldo da Piedade | Distrito | Vinhático | 33 | 33C | Projeto | Tim
131 | São Gonçalo do Rio Abaixo | Localidade | Comunidade de Santa Rita de Pacas | 31 | 31D | Liberação do Terreno pela Prefeitura | Claro
132 | São Gonçalo do Rio Abaixo | Localidade | Comunidade do Una | 31 | 31C | Liberação do Terreno pela Prefeitura | Tim
133 | São Gonçalo do Rio Abaixo | Localidade | Comunidade de Vargem Alegre | 31 | 31A | Licenciamento | Claro
134 | São Gonçalo do Rio Abaixo | Localidade | Comunidade de São José | 31 | 31A | Projeto | Claro
135 | São Gonçalo do Sapucaí | Localidade | Carneiros | 35 | 35A | Ativo e Certificado | Claro | 2022-07-01
136 | São João da Ponte | Localidade | Salvinópolis | 38 | 38C | Ativo e Certificado | Telefônica - Vivo | 2022-08-01
137 | São João da Ponte | Localidade | Vera Cruz | 38 | 38C | Energia | Telefônica - Vivo
138 | São João do Manteninha | Distrito | Vargem Grande de Minas | 33 | 33C | Construção | Tim
139 | São João do Paraíso | Distrito | Mandacaru do Paraíso | 38 | 38C | Ativo e Certificado | Telefônica - Vivo | 2022-08-01
140 | São Miguel do Anta | Localidade | Capivara | 31 | 31D | Licenciamento | Claro
141 | São Pedro da União | Distrito | Biguatinga | 35 | 35C | Ativo e Certificado | Tim | 2022-05-01
142 | São Pedro do Suaçuí | Distrito | Córrego Dantas do Suaçuí | 33 | 33C | Licenciamento | Tim
143 | São Tomé das Letras | Distrito | Sobradinho de Minas | 35 | 35A | Construção | Claro
144 | Senhora de Oliveira | Distrito | Prudentes | 31 | 31A | Construção | Claro
145 | Senhora dos Remédios | Distrito | Japão | 32 | 32A | Ativo e Certificado | Claro | 2022-12-16
146 | Sete Lagoas | Localidade | Fazenda Velha | 31 | 31A | Projeto | Claro
147 | Taiobeiras | Distrito | Mirandópolis | 38 | 38B | Ativo e Certificado | Tim | 2022-08-01
148 | Taquaraçu de Minas | Distrito | Engenho | 31 | 31A | Projeto | Claro
149 | Tocos do Moji | Localidade | Sertão da Bernardina | 35 | 35D | Ativo e Certificado | Claro | 2022-10-28
150 | Toledo | Localidade | Pereiras | 35 | 35A | Ativo e Certificado | Claro | 2022-10-28
151 | Ubá | Localidade | Povoado São Domingos | 32 | 32A | Ativo e Certificado | Claro | 2022-12-30
152 | Varzelândia | Localidade | Brejinho | 38 | 38B | Ativo e Certificado | Tim | 2022-08-01
153 | Varzelândia | Localidade | São Vicente I | 38 | 38B | Ativo e Certificado | Tim | 2022-08-01
154 | Viçosa | Localidade | Colonia Vaz de Melo | 31 | 31A | Liberação do Terreno pela Prefeitura | Claro
155 | Viçosa | Localidade | Paraíso | 31 | 31D | Liberação do Terreno pela Prefeitura | Claro
156 | Viçosa | Localidade | Píuna | 31 | 31D | Liberação do Terreno pela Prefeitura | Claro
157 | Viçosa | Localidade | Silêncio/Condé | 31 | 31D | Liberação do Terreno pela Prefeitura | Claro

## Legenda - Status
LEGENDA - STATUS
STATUS | DESCRIÇÃO | Qtd. Distritos/Localidades
Ativo e Certificado | Site em Funcionamento e Certificado | 49
Teste de Performance | Site em fase final de testes de performance dos equipamentos | 1
Implementação | Site em fase de entrega/instalação/integração de equipamentos Telecom: RF, Transmissão, Sistemas Irradiantes, Fibra. | 1
RFI (Ready for Instalation) | Site já construído e pronto para início de instalação dos equipamentos (obra civil, torre construída, energia disponível, estrada de acesso ao site pronto) | 16
Construção | Fase de mobilização para obra e construção do site | 27
Energia | Em fase de Necessidade de extensão de rede elétrica junto às Concessionárias de Energia do Estado | 11
Embargado | Execução paralizada devido a algum processo de licenciamento/regularização | 0
Licenciamento | Em fase de licenciamento ambiental | 8
Projeto | Ponto já definido e termo para permissão de uso de terreno fechado com a Prefeitura. Etapa de elaboração do projeto executivo para construção do site ( projeto da Torre, Projeto Elétrico e Civil...) | 15
Liberação do Terreno pela Prefeitura | Desembaraços legais pelos orgãos públicos, Prefeitura ou outros, para formalzação do uso para construção de ERB para atendimento a localidade planejada. | 26
Definição do Terreno | Etapa de definição do ponto para construção do site (aprovação do polígono, identificação de candidatos, avaliações preliminares dos candidatos e viabilidade técnica com pré-validação da Prefeitura) | 1
Planejamento | Etapa de planejamento e mapeamento da localidade | 2
TOTAL |  | 157