## Alô Minas II - Dez 2025
Data de Atualização: NOV/2025
Nº | Município | Localidade / Distrito | Nome | DDD | Lote | Status | operadora
1 | Abre Campo | Localidade | Abre Campo - Povoado De Aparecida | 31 | 1 | Projeto | Telefônica Vivo
2 | Araponga | Localidade | Araponga - São Domingos | 31 | 5 | Construção | Telefônica Vivo
3 | Araponga | Localidade | Araponga - Estouros | 31 | 5 | Energia | Telefônica Vivo
4 | Baependi | Localidade | Baependi - Bairro Piracicaba | 35 | 6 | Licenciamento | Telefônica Vivo
5 | Baependi | Localidade | Baependi - Bairro São Pedro | 35 | 6 | Licenciamento | Telefônica Vivo
9 | Bom Repouso | Localidade | Bom Repouso - Capelinha | 35 | 20 | Licenciamento | Telefônica Vivo
6 | Cajuri | Localidade | Cajuri - Capivara | 31 | 14 | Ativo e Certificado | Telefônica Vivo
7 | Caraí | Distrito | Caraí - Queixadinha | 33 | 16 | Construção | Telefônica Vivo
8 | Carangola | Localidade | Carangola - Conceição | 32 | 17 | Licenciamento | Telefônica Vivo
10 | Conego Marinho | Distrito | Conego Marinho - São José De Macaúbas | 38 | 22 | Ativo e Certificado | Telefônica Vivo
11 | Ervália | Localidade | Ervália - Turvão | 32 | 23 | Ativo e Certificado | Telefônica Vivo
12 | Ervália | Localidade | Ervália - Comunidade Joaquim Herculano | 32 | 23 | Projeto | Telefônica Vivo
13 | Fama | Localidade | Fama - Bairro dos Rochas | 35 | 25 | Prefeitura não disponibilizou terreno em Tempo Hábil | Telefônica Vivo
14 | Glaucilândia | Distrito | Glaucilândia - Povoado de Laranjão | 38 | 27 | Licenciamento | Telefônica Vivo
15 | Guaraciaba | Localidade | Guaraciaba - Café | 31 | 30 | Licenciamento | Telefônica Vivo
16 | Itaipé | Localidade | Itaipé - Comunidade Assentamento | 33 | 35 | Licenciamento | Telefônica Vivo
17 | Juiz de Fora | Distrito | Juiz de Fora - Valadares | 32 | 39 | Localidade Já possui cobertura | Telefônica Vivo
18 | Mato Verde | Localidade | Mato Verde - Pau Branco | 38 | 42 | Licenciamento | Telefônica Vivo
19 | Montes Claros | Localidade | Montes Claros - Santa Bárbara | 38 | 44 | Licenciamento | Telefônica Vivo
20 | Montes Claros | Localidade | Montes Claros - Lagoinha | 38 | 44 | Licenciamento | Telefônica Vivo
21 | Ouro Branco | Localidade | Ouro Branco - João Gote | 31 | 47 | Licenciamento | Telefônica Vivo
22 | Pedra Bonita | Localidade | Pedra Bonita - Córrego do Café | 31 | 50 | Construção | Telefônica Vivo
23 | Pedra Bonita | Localidade | Pedra Bonita - Córrego Monte Verde | 31 | 50 | Prefeitura não disponibilizou terreno em Tempo Hábil | Telefônica Vivo
25 | Piranga | Localidade | Piranga - Carioca | 31 | 52 | Licenciamento | Telefônica Vivo
26 | Piranga | Localidade | Piranga - São Bento | 31 | 52 | Licenciamento | Telefônica Vivo
27 | Ponto dos Volantes | Localidade | Ponto dos Volantes - Pedra Alta | 33 | 53 | Prefeitura não disponibilizou terreno em Tempo Hábil | Telefônica Vivo
28 | Ponto dos Volantes | Localidade | Ponto dos Volantes - Povoado de Morais | 33 | 53 | Licenciamento | Telefônica Vivo
24 | Ressaquinha | Localidade | Ressaquinha - PEIXOTO | 32 | 52 | Licenciamento | Telefônica Vivo
29 | Sacramento | Localidade | Sacramento - Jaguarinha | 34 | 58 | Licenciamento | Telefônica Vivo
30 | São José Da Barra | Distrito | São José Da Barra - Bom Jesus Dos Campos | 35 | 62 | Licenciamento | Telefônica Vivo
31 | Senhora De Oliveira | Distrito | Senhora De Oliveira - Piragua | 31 | 63 | Licenciamento | Telefônica Vivo
32 | Setubinha | Localidade | Setubinha - Córrego Soturno da Mata | 33 | 65 | Construção | Telefônica Vivo
33 | Teófilo Otoni | Localidade | Teófilo Otoni - Bamberg | 33 | 66 | Prefeitura não disponibilizou terreno em Tempo Hábil | Telefônica Vivo
34 | Teófilo Otoni | Localidade | Teófilo Otoni - Barra do Cedro | 33 | 66 | Prefeitura não disponibilizou terreno em Tempo Hábil | Telefônica Vivo
35 | Urucuia | Distrito | Urucuia - Vereda Grande | 38 | 68 | Projeto | Telefônica Vivo
36 | Urucuia | Distrito | Urucuia - Bonito de Urucuia | 38 | 68 | Implementação | Telefônica Vivo
37 | Urucuia | Distrito | Urucuia - Santa Cruz De Urucuia | 38 | 68 | Ativo e Certificado | Telefônica Vivo
38 | Varzelândia | Localidade | Varzelândia - Fura Seco | 38 | 69 | Licenciamento | Telefônica Vivo
39 | Verdelândia | Localidade | Verdelândia - Povoado do Amargoso | 38 | 70 | Energia | Telefônica Vivo
40 | Viçosa | Localidade | Viçosa - Comunidade Colônia Vaz de Melo | 31 | 71 | Licenciamento | Telefônica Vivo
41 | Viçosa | Localidade | Viçosa - Tico-Tico | 31 | 71 | Prefeitura não disponibilizou terreno em Tempo Hábil | Telefônica Vivo

## Legenda - Status
LEGENDA - STATUS
STATUS | DESCRIÇÃO | Qtd. Distritos/Localidades
Ativo | Site em Funcionamento Aguardando Certificação | 0
Ativo e Certificado | Site em Funcionamento e Certificado | 4
Teste de Performance | Site em fase final de testes de performance dos equipamentos | 0
Implementação | Site em fase de entrega/instalação/integração de equipamentos Telecom: RF, Transmissão, Sistemas Irradiantes, Fibra. | 1
RFI (Ready for Instalation) | Site já construído e pronto para início de instalação dos equipamentos (obra civil, torre construída, energia disponível, estrada de acesso ao site pronto) | 0
Construção | Fase de mobilização para obra e construção do site | 4
Energia | Em fase de Necessidade de extensão de rede elétrica junto às Concessionárias de Energia do Estado | 2
Embargado | Execução paralizada devido a algum processo de licenciamento/regularização | 0
Licenciamento | Em fase de licenciamento ambiental | 20
Projeto | Ponto já definido e termo para permissão de uso de terreno fechado com a Prefeitura. Etapa de elaboração do projeto executivo para construção do site ( projeto da Torre, Projeto Elétrico e Civil...) | 3
Liberação do Terreno pela Prefeitura | Desembaraços legais pelos orgãos públicos, Prefeitura ou outros, para formalzação do uso para construção de ERB para atendimento a localidade planejada. | 0
Definição do Terreno | Etapa de definição do ponto para construção do site (aprovação do polígono, identificação de candidatos, avaliações preliminares dos candidatos e viabilidade técnica com pré-validação da Prefeitura) | 0
Planejamento | Etapa de planejamento e mapeamento da localidade | 0
SEPLAG - Cancelamento | Aguarda formalização pela SEPLAG do cancelamento do atendimento das localidades e/ou distritos apresentados | 7
TOTAL |  | 41